## Planilha1
Risco | Descrição | Impacto | Probab. | Como a Squad vai resolver
Squad incompleta | Saída de dev-chave durante sprint | 3 | 1 | Todo mundo aprende tarefa do outro; Tudo escrito no GitHub; Trabalhar em dupla; Ter reserva
Sprint atrasado | Atraso frontend/backend/IoT | 2 | 1 | Reunião rápida todo dia; Gráfico de tarefas; Focar no MVP
Mudança no escopo | Cliente altera requisitos | 2 | 1 | Travar MVP após 1ª reunião; Mostrar protótipo cedo; Conversa a cada 7 dias
Squad desalinhada | Ninguém sabe o que outro faz | 3 | 1 | Dailys; Quadro Trello pra todos verem; Canal Discord por parte; Rotação de papéis; Conversa final de sprint
Conflito interno | Briga atrapalha trabalho | 2 | 1 | Regras de condução; Alguém pra mediar; Conversa em particular com o(s) membro(s)
Sobrecarga squad | 1-2 pessoas fazendo tudo | 2 | 1 | Administrar as tarefas durante as dailys de forma que todos estejam trabalhando durante as sprints
Conflitos no Git | Problema juntando códigos | 2 | 3 | Pedir OK pra juntar código; Mensagem clara no commit; Guia Git no repositório
Falta de membros | Ausência em reuniões importantes | 2 | 2 | Gravar reunião; Resumo em 20 min; Atas das reuniões
Docs zerados | Código sem explicação | 2 | 1 | README no repositório; Escrever explicação em todos os códigos; Checklist entrega
Desvios no escopo | Coisas extras atrapalham principal | 3 | 2 | Lista de tarefas por ordem; Teste rápido pras ideias; Cliente decide; Lista "pra depois"
Registro do progresso | Não sabe mostrar progresso pro cliente | 2 | 2 | Commit todo dia; Contar tarefas por sprint; Lista problemas Discord; Relatório simples
Cliente lento | Feedback demora ou confuso | 3 | 1 | Resposta em até 2 dias; Demo a cada 7 dias; Responsável pelo cliente; Formulário pronto