## Product Backlog
TIPO | Requisito | Descrição | Classificação | Sprint | Prioridade | Complexidade | Pontos
RF1 | Tela inicial | Página inicial do site institucional da VigLat. | Essencial | Sprint 1 | 1 | M | 8
RF4.2 | Permitir redefinição da senha | Redefinir senha após validação do fluxo de recuperação. | Desejável | Sprint 1 | 3 | GG | 21
RF6.1 | Salvar temperatura no banco | Armazenar cada leitura de temperatura recebida. | Essencial | Sprint 1 | 1 | P | 5
RF7.4 | Exibir status da câmara | Mostrar se a condição está adequada, acima ou abaixo do ideal. | Importante | Sprint 1 | 2 | M | 8
RF10.2 | Gerar alerta de temperatura | Emitir alerta quando a temperatura estiver fora do padrão. | Essencial | Sprint 1 | 1 | G | 13
RNF1.1 | Restringir acesso por autenticação | Garantir que apenas usuários autenticados acessem dados sensíveis. | Essencial | Sprint 1 | 1 | G | 13
RNF4 | Interface intuitiva e clara | A interface deve ser simples para produtores artesanais. | Desejável | Sprint 1 | 3 | M | 8
RF1.1 | Apresentar proposta da VigLat | Exibir objetivo da solução e o problema enfrentado pelo produtor de QMA na fase de maturação. | Essencial | Sprint 2 | 1 | P | 5
RF5.1 | Coletar temperatura | Capturar valores de temperatura pelo sensor acoplado ao Arduino. | Essencial | Sprint 2 | 1 | P | 5
RF6.3 | Salvar data e hora da leitura | Registrar timestamp para auditoria e histórico. | Essencial | Sprint 2 | 1 | P | 5
RF6.4 | Relacionar leitura à câmara/sensor | Associar cada coleta ao sensor e à câmara monitorada. | Importante | Sprint 2 | 2 | M | 8
RF7.3 | Exibir última atualização | Mostrar data e hora da última leitura recebida. | Importante | Sprint 2 | 2 | P | 5
RF10 | Emitir alertas para variações críticas | Avisar quando os parâmetros estiverem fora do ideal. | Essencial | Sprint 2 | 1 | M | 8
RF13 | Configurar parâmetros ideais | Permitir ajuste das condições ideais da câmara. | Essencial | Sprint 2 | 1 | G | 13
RNF4.1 | Apresentar indicadores visuais compreensíveis | Usar status, cores e organização visual que facilitem interpretação. | Desejável | Sprint 2 | 3 | PP | 3
RNF6.1 | Processar leituras recebidas | Analisar leituras assim que forem enviadas. | Importante | Sprint 2 | 2 | M | 8
RNF7 | Desempenho do dashboard | O dashboard deve carregar em tempo adequado para uso operacional. | Importante | Sprint 2 | 2 | G | 13
RF1.1.1 | Exibir contexto do problema | Mostrar impacto da temperatura e umidade inadequadas na perda de queijo e descarte de lotes. | Importante | Sprint 3 | 2 | P | 5
RF2 | Cadastro de usuário | Permitir criação de conta para acesso ao sistema. | Essencial | Sprint 3 | 1 | P | 5
RF4.1 | Solicitar e-mail de recuperação | Receber o e-mail do usuário para iniciar a recuperação. | Desejável | Sprint 3 | 3 | P | 5
RF5.2 | Coletar umidade | Capturar valores de umidade relativa do ar pelo sensor acoplado ao Arduino. | Essencial | Sprint 3 | 1 | P | 5
RF8.2 | Consultar temperatura histórica | Visualizar histórico específico de temperatura. | Importante | Sprint 3 | 2 | G | 13
RF9 | Exibir gráficos de variação | Apresentar visualmente a evolução dos dados ambientais. | Essencial | Sprint 3 | 1 | M | 8
RF11.2 | Destacar condição crítica no dashboard | Evidenciar visualmente que existe uma condição anormal. | Essencial | Sprint 3 | 1 | G | 13
RF14.1 | Cadastrar sensor | Registrar sensor utilizado no monitoramento. | Importante | Sprint 3 | 2 | P | 5
RNF7.2 | Renderizar gráficos de forma eficiente | Exibir gráficos sem comprometer a experiência do usuário. | Importante | Sprint 3 | 2 | G | 13
RF2.1 | Cadastrar dados pessoais | Cadastrar nome, e-mail, CPF e telefone do usuário. | Essencial | Sprint 4 | 1 | P | 5
RF2.1.2 | Validar formato de CPF e e-mail | Aplicar validação de formato para CPF e e-mail. | Importante | Sprint 4 | 2 | PP | 3
RF2.2 | Cadastrar credenciais de acesso | Cadastrar senha e confirmação de senha. | Importante | Sprint 4 | 2 | PP | 3
RF4 | Recuperação de senha | Permitir redefinição de senha em caso de esquecimento. | Desejável | Sprint 4 | 3 | P | 5
RF11 | Enviar notificações ao usuário | Notificar o usuário quando um alerta for emitido. | Essencial | Sprint 4 | 1 | GG | 21
RF14.2 | Associar sensor à câmara | Vincular sensor a uma câmara específica. | Importante | Sprint 4 | 2 | M | 8
RNF1.2 | Separar dados por usuário | Evitar visualização indevida de dados entre produtores. | Essencial | Sprint 4 | 1 | G | 13
RNF7.1 | Carregar dados recentes rapidamente | Apresentar leituras recentes sem demora excessiva. | Importante | Sprint 4 | 2 | G | 13
RF3.2 | Controlar acesso a áreas restritas | Permitir acesso ao dashboard apenas para usuários autenticados. | Essencial | Sprint 5 | 1 | M | 8
RF6.2 | Salvar umidade no banco | Armazenar cada leitura de umidade recebida. | Essencial | Sprint 5 | 1 | P | 5
RF7.2 | Exibir umidade atual | Mostrar valor atual de umidade da câmara. | Essencial | Sprint 5 | 1 | P | 5
RF8.1 | Filtrar histórico por período | Permitir filtragem por data inicial e final. | Importante | Sprint 5 | 2 | G | 13
RF10.1 | Comparar leitura com faixa ideal | Verificar se a temperatura e a umidade estão fora dos limites definidos. | Essencial | Sprint 5 | 1 | M | 8
RF12 | Download de relatórios históricos | Permitir extração de dados históricos em relatório. | Desejável | Sprint 5 | 3 | GG | 21
RF13.1 | Definir temperatura mínima e máxima | Cadastrar limites ideais de temperatura. | Essencial | Sprint 5 | 1 | P | 5
RNF4.2 | Facilitar tomada de decisão rápida | Organizar a interface para destacar problemas críticos rapidamente. | Desejável | Sprint 5 | 3 | P | 5
RNF5.1 | Executar ciclos constantes de leitura | Manter rotina contínua de leitura no Arduino. | Essencial | Sprint 5 | 1 | PP | 3
RF3 | Tela de login | Permitir autenticação para acesso ao sistema. | Essencial | Sprint 6 | 1 | P | 5
RF5.3 | Enviar dados para API | Transmitir as leituras coletadas para a API responsável pela persistência. | Essencial | Sprint 6 | 1 | P | 5
RF8 | Visualizar histórico das medições | Permitir consulta histórica das leituras coletadas. | Importante | Sprint 6 | 2 | G | 13
RNF1 | Confidencialidade das informações | Proteger os dados do produtor na plataforma. | Essencial | Sprint 6 | 1 | GG | 21
RNF3 | Baixo custo dos componentes físicos | Priorizar solução acessível para pequenos produtores. | Importante | Sprint 6 | 2 | G | 13
RNF3.2 | Utilizar sensor acessível | Adotar sensores simples para temperatura e umidade. | Importante | Sprint 6 | 2 | P | 5
RNF6 | Processamento de variações críticas | O sistema deve processar desvios e permitir alertas em tempo hábil. | Importante | Sprint 6 | 2 | M | 8
RF1.1.2 | Exibir benefícios da solução | Mostrar como o monitoramento ajuda na tomada de decisão e redução de perdas. | Importante | Sprint 7 | 2 | P | 5
RF3.1 | Validação das credenciais | Validar credenciais do usuário para liberação do acesso. | Essencial | Sprint 7 | 1 | P | 5
RF8.3 | Consultar umidade histórica | Visualizar histórico específico de umidade. | Importante | Sprint 7 | 2 | G | 13
RF11.1 | Notificar usuário logado | Exibir notificação na interface após detecção de alerta. | Essencial | Sprint 7 | 1 | GG | 21
RF12.1 | Gerar relatório por período | Montar relatório com base no intervalo selecionado. | Desejável | Sprint 7 | 3 | GG | 21
RF13.2 | Definir umidade mínima e máxima | Cadastrar limites ideais de umidade. | Essencial | Sprint 7 | 1 | P | 5
RF1.2 | Apresentar navegação principal | Disponibilizar acesso claro para home, dashboard, contato, documentação e login. | Importante | Sprint 8 | 2 | P | 5
RF2.1.1 | Validar campos obrigatórios do cadastro | Validar preenchimento de campos obrigatórios antes do envio. | Importante | Sprint 8 | 2 | PP | 3
RF5 | Coletar dados via Arduino | Receber leituras ambientais das câmaras de maturação. | Essencial | Sprint 8 | 1 | P | 5
RF6 | Armazenar dados coletados | Persistir leituras recebidas para consulta e análise. | Essencial | Sprint 8 | 1 | P | 5
RF7.1 | Exibir temperatura atual | Mostrar valor atual de temperatura da câmara. | Essencial | Sprint 8 | 1 | P | 5
RF9.1 | Gerar gráfico de temperatura | Exibir curva temporal das leituras de temperatura. | Essencial | Sprint 8 | 1 | P | 5
RF9.2 | Gerar gráfico de umidade | Exibir curva temporal das leituras de umidade. | Essencial | Sprint 8 | 1 | P | 5
RF9.3 | Atualizar gráficos com dados da API | Popular os gráficos com informações recuperadas pela API de consulta. | Essencial | Sprint 8 | 1 | PP | 3
RF12.2 | Permitir download do relatório | Disponibilizar arquivo para o usuário baixar. | Desejável | Sprint 8 | 3 | GG | 21
RF14 | Cadastrar câmara ou sensor | Manter identificação da origem das leituras. | Importante | Sprint 8 | 2 | G | 13
RNF5 | Coleta contínua de dados | A coleta deve ocorrer continuamente durante a maturação. | Essencial | Sprint 8 | 1 | PP | 3
RF2.3 | Cadastrar dados da queijaria | Registrar nome da propriedade/queijaria e identificação do produtor. | Desejável | Sprint 9 | 3 | P | 5
RF7 | Dashboard principal | Permitir visualização rápida do estado da maturação. | Essencial | Sprint 9 | 1 | G | 13
RF10.3 | Gerar alerta de umidade | Emitir alerta quando a umidade estiver fora do padrão. | Essencial | Sprint 9 | 1 | G | 13
RF10.4 | Registrar evento de alerta | Salvar ocorrência de alerta para consulta futura. | Importante | Sprint 9 | 2 | GG | 21
RNF3.1 | Utilizar Arduino de baixo custo | Adotar hardware compatível com orçamento reduzido. | Importante | Sprint 9 | 2 | P | 5
RNF6.2 | Preparar regra de disparo de alertas | Aplicar lógica para emissão de alerta diante de desvios críticos. | Importante | Sprint 9 | 2 | G | 13
[6 empty] | Sprint 1 | 76
[6 empty] | Sprint 2 | 73
[6 empty] | Sprint 3 | 72
[6 empty] | Sprint 4 | 71
[6 empty] | Sprint 5 | 73
[6 empty] | Sprint 6 | 70
[6 empty] | Sprint 7 | 70
[6 empty] | Sprint 8 | 73
[6 empty] | Sprint 9 | 70

## SPRINT 2 BackLog
TIPO | Requisito | Descrição | Classificação | Sprint | Prioridade | Complexidade | Pontos | Quem fez
RF1 | Tela inicial | Página inicial do site institucional da VigLat. | Essencial | Sprint 1 | 1 | M | 8 | Lucas Cordeiro, Miguel Carvalho
RF1.1 | Apresentar proposta da VigLat | Exibir objetivo da solução e o problema enfrentado pelo produtor de QMA na fase de maturação. | Essencial | Sprint 2 | 1 | P | 5 | Lucas Cordeiro, Miguel Carvalho
RF1.1.1 | Exibir contexto do problema | Mostrar impacto da temperatura e umidade inadequadas na perda de queijo e descarte de lotes. | Importante | Sprint 3 | 2 | P | 5 | Lucas Cordeiro, Miguel Carvalho
RF1.1.2 | Exibir benefícios da solução | Mostrar como o monitoramento ajuda na tomada de decisão e redução de perdas. | Importante | Sprint 7 | 2 | P | 5 | Lucas Cordeiro, Miguel Carvalho
RF1.2 | Apresentar navegação principal | Disponibilizar acesso claro para home, dashboard, contato, documentação e login. | Importante | Sprint 8 | 2 | P | 5 | Lucas Cordeiro, Miguel Carvalho, Leonardo Sousa
RF2 | Cadastro de usuário | Permitir criação de conta para acesso ao sistema. | Essencial | Sprint 3 | 1 | P | 5 | Gustavo Estevam, Leonardo Sousa
RF2.1 | Cadastrar dados pessoais | Cadastrar nome, e-mail, CPF e telefone do usuário. | Essencial | Sprint 4 | 1 | P | 5 | Gustavo Estevam, Leonardo Sousa
RF2.1.1 | Validar campos obrigatórios do cadastro | Validar preenchimento de campos obrigatórios antes do envio. | Importante | Sprint 8 | 2 | PP | 3 | Leonardo Sousa
RF2.1.2 | Validar formato de CPF e e-mail | Aplicar validação de formato para CPF e e-mail. | Importante | Sprint 4 | 2 | PP | 3 | Leonardo Sousa
RF3 | Tela de login | Permitir autenticação para acesso ao sistema. | Essencial | Sprint 6 | 1 | P | 5 | Vinicíus Garban, Kauê Silva
RF5 | Coletar dados via Arduino | Receber leituras ambientais das câmaras de maturação. | Essencial | Sprint 8 | 1 | P | 5 | Todos os Integrantes
RF5.1 | Coletar temperatura | Capturar valores de temperatura pelo sensor acoplado ao Arduino. | Essencial | Sprint 2 | 1 | P | 5 | Todos os Integrantes
RF5.2 | Coletar umidade | Capturar valores de umidade relativa do ar pelo sensor acoplado ao Arduino. | Essencial | Sprint 3 | 1 | P | 5 | Todos os Integrantes
RF5.3 | Enviar dados para API | Transmitir as leituras coletadas para a API responsável pela persistência. | Essencial | Sprint 6 | 1 | P | 5 | Todos os Integrantes
RF6 | Armazenar dados coletados | Persistir leituras recebidas para consulta e análise. | Essencial | Sprint 8 | 1 | P | 5 | Leonardo Sousa
RF6.1 | Salvar temperatura no banco | Armazenar cada leitura de temperatura recebida. | Essencial | Sprint 1 | 1 | P | 5 | Leonardo Sousa
RF6.2 | Salvar umidade no banco | Armazenar cada leitura de umidade recebida. | Essencial | Sprint 5 | 1 | P | 5 | Leonardo Sousa
RF6.3 | Salvar data e hora da leitura | Registrar timestamp para auditoria e histórico. | Essencial | Sprint 2 | 1 | P | 5 | Vinicíus Garban
RF6.4 | Relacionar leitura à câmara/sensor | Associar cada coleta ao sensor e à câmara monitorada. | Importante | Sprint 2 | 2 | M | 8 | Vinicíus Garban
RF7 | Dashboard principal | Permitir visualização rápida do estado da maturação. | Essencial | Sprint 9 | 1 | G | 13 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RF7.1 | Exibir temperatura atual | Mostrar valor atual de temperatura da câmara. | Essencial | Sprint 8 | 1 | P | 5 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RF7.2 | Exibir umidade atual | Mostrar valor atual de umidade da câmara. | Essencial | Sprint 5 | 1 | P | 5 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RF7.3 | Exibir última atualização | Mostrar data e hora da última leitura recebida. | Importante | Sprint 2 | 2 | P | 5 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RF7.4 | Exibir status da câmara | Mostrar se a condição está adequada, acima ou abaixo do ideal. | Importante | Sprint 1 | 2 | M | 8 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RF8 | Visualizar histórico das medições | Permitir consulta histórica das leituras coletadas. | Importante | Sprint 6 | 2 | G | 13 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RF8.1 | Filtrar histórico por período | Permitir filtragem por data inicial e final. | Importante | Sprint 5 | 2 | G | 13 | Em andamento
RF8.2 | Consultar temperatura histórica | Visualizar histórico específico de temperatura. | Importante | Sprint 3 | 2 | G | 13 | Em andamento
RF8.3 | Consultar umidade histórica | Visualizar histórico específico de umidade. | Importante | Sprint 7 | 2 | G | 13 | Em andamento
RF9 | Exibir gráficos de variação | Apresentar visualmente a evolução dos dados ambientais. | Essencial | Sprint 3 | 1 | M | 8 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RF9.1 | Gerar gráfico de temperatura | Exibir curva temporal das leituras de temperatura. | Essencial | Sprint 8 | 1 | P | 5 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RF9.2 | Gerar gráfico de umidade | Exibir curva temporal das leituras de umidade. | Essencial | Sprint 8 | 1 | P | 5 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RF9.3 | Atualizar gráficos com dados da API | Popular os gráficos com informações recuperadas pela API de consulta. | Essencial | Sprint 8 | 1 | PP | 3 | Em andamento
RF11.2 | Destacar condição crítica no dashboard | Evidenciar visualmente que existe uma condição anormal. | Essencial | Sprint 3 | 1 | G | 13 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RF13 | Configurar parâmetros ideais | Permitir ajuste das condições ideais da câmara. | Essencial | Sprint 2 | 1 | G | 13 | Vinicíus Garban
RF13.1 | Definir temperatura mínima e máxima | Cadastrar limites ideais de temperatura. | Essencial | Sprint 5 | 1 | P | 5 | Vinicíus Garban
RF13.2 | Definir umidade mínima e máxima | Cadastrar limites ideais de umidade. | Essencial | Sprint 7 | 1 | P | 5 | Vinicíus Garban
RNF3 | Baixo custo dos componentes físicos | Priorizar solução acessível para pequenos produtores. | Importante | Sprint 6 | 2 | G | 13 | Todos os Integrantes
RNF3.1 | Utilizar Arduino de baixo custo | Adotar hardware compatível com orçamento reduzido. | Importante | Sprint 9 | 2 | P | 5 | Todos os Integrantes
RNF3.2 | Utilizar sensor acessível | Adotar sensores simples para temperatura e umidade. | Importante | Sprint 6 | 2 | P | 5 | Todos os Integrantes
RNF4 | Interface intuitiva e clara | A interface deve ser simples para produtores artesanais. | Desejável | Sprint 1 | 3 | M | 8 | Todos os Integrantes
RNF4.1 | Apresentar indicadores visuais compreensíveis | Usar status, cores e organização visual que facilitem interpretação. | Desejável | Sprint 2 | 3 | PP | 3 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RNF4.2 | Facilitar tomada de decisão rápida | Organizar a interface para destacar problemas críticos rapidamente. | Desejável | Sprint 5 | 3 | P | 5 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RNF5 | Coleta contínua de dados | A coleta deve ocorrer continuamente durante a maturação. | Essencial | Sprint 8 | 1 | PP | 3 | Todos os Integrantes
RNF5.1 | Executar ciclos constantes de leitura | Manter rotina contínua de leitura no Arduino. | Essencial | Sprint 5 | 1 | PP | 3 | Todos os Integrantes
RNF6 | Processamento de variações críticas | O sistema deve processar desvios e permitir alertas em tempo hábil. | Importante | Sprint 6 | 2 | M | 8 | Todos os Integrantes
RNF6.1 | Processar leituras recebidas | Analisar leituras assim que forem enviadas. | Importante | Sprint 2 | 2 | M | 8 | Todos os Integrantes
RNF6.2 | Preparar regra de disparo de alertas | Aplicar lógica para emissão de alerta diante de desvios críticos. | Importante | Sprint 9 | 2 | G | 13 | Em andamento
RNF7 | Desempenho do dashboard | O dashboard deve carregar em tempo adequado para uso operacional. | Importante | Sprint 2 | 2 | G | 13 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban
RNF7.1 | Carregar dados recentes rapidamente | Apresentar leituras recentes sem demora excessiva. | Importante | Sprint 4 | 2 | G | 13 | Em andamento
RNF7.2 | Renderizar gráficos de forma eficiente | Exibir gráficos sem comprometer a experiência do usuário. | Importante | Sprint 3 | 2 | G | 13 | Kauê Silva, Leonardo Sousa, Vinicíus Garban

## SPRINT 3 BackLog
TIPO | Requisito | Descrição | Classificação | Sprint | Prioridade | Complexidade | Pontos
RF2.2 | Cadastrar credenciais de acesso | Cadastrar senha e confirmação de senha. | Importante | Sprint 4 | 2 | PP | 3
RF2.3 | Cadastrar dados da queijaria | Registrar nome da propriedade/queijaria e identificação do produtor. | Desejável | Sprint 9 | 3 | P | 5
RF3.1 | Validação das credenciais | Validar credenciais do usuário para liberação do acesso. | Essencial | Sprint 7 | 1 | P | 5
RF3.2 | Controlar acesso a áreas restritas | Permitir acesso ao dashboard apenas para usuários autenticados. | Essencial | Sprint 5 | 1 | M | 8
RF4 | Recuperação de senha | Permitir redefinição de senha em caso de esquecimento. | Desejável | Sprint 4 | 3 | P | 5
RF4.1 | Solicitar e-mail de recuperação | Receber o e-mail do usuário para iniciar a recuperação. | Desejável | Sprint 3 | 3 | P | 5
RF4.2 | Permitir redefinição da senha | Redefinir senha após validação do fluxo de recuperação. | Desejável | Sprint 1 | 3 | GG | 21
RF10 | Emitir alertas para variações críticas | Avisar quando os parâmetros estiverem fora do ideal. | Essencial | Sprint 2 | 1 | M | 8
RF10.1 | Comparar leitura com faixa ideal | Verificar se a temperatura e a umidade estão fora dos limites definidos. | Essencial | Sprint 5 | 1 | M | 8
RF10.2 | Gerar alerta de temperatura | Emitir alerta quando a temperatura estiver fora do padrão. | Essencial | Sprint 1 | 1 | G | 13
RF10.3 | Gerar alerta de umidade | Emitir alerta quando a umidade estiver fora do padrão. | Essencial | Sprint 9 | 1 | G | 13
RF10.4 | Registrar evento de alerta | Salvar ocorrência de alerta para consulta futura. | Importante | Sprint 9 | 2 | GG | 21
RF11 | Enviar notificações ao usuário | Notificar o usuário quando um alerta for emitido. | Essencial | Sprint 4 | 1 | GG | 21
RF11.1 | Notificar usuário logado | Exibir notificação na interface após detecção de alerta. | Essencial | Sprint 7 | 1 | GG | 21
RF12 | Download de relatórios históricos | Permitir extração de dados históricos em relatório. | Desejável | Sprint 5 | 3 | GG | 21
RF12.1 | Gerar relatório por período | Montar relatório com base no intervalo selecionado. | Desejável | Sprint 7 | 3 | GG | 21
RF12.2 | Permitir download do relatório | Disponibilizar arquivo para o usuário baixar. | Desejável | Sprint 8 | 3 | GG | 21
RF14 | Cadastrar câmara ou sensor | Manter identificação da origem das leituras. | Importante | Sprint 8 | 2 | G | 13
RF14.1 | Cadastrar sensor | Registrar sensor utilizado no monitoramento. | Importante | Sprint 3 | 2 | P | 5
RF14.2 | Associar sensor à câmara | Vincular sensor a uma câmara específica. | Importante | Sprint 4 | 2 | M | 8
RNF1 | Confidencialidade das informações | Proteger os dados do produtor na plataforma. | Essencial | Sprint 6 | 1 | GG | 21
RNF1.1 | Restringir acesso por autenticação | Garantir que apenas usuários autenticados acessem dados sensíveis. | Essencial | Sprint 1 | 1 | G | 13
RNF1.2 | Separar dados por usuário | Evitar visualização indevida de dados entre produtores. | Essencial | Sprint 4 | 1 | G | 13

## BURNDOWN
Dias | Meta Dia | Meta Ideal | Realizado dia Real | Pendente
0 | 0 | 648 | 0 | 648
1 | 11 | 637 | 12 | 636
2 | 11 | 626 | 8 | 628
3 | 11 | 615 | 9 | 619
4 | 11 | 604 | 7 | 612
5 | 11 | 593 | 10 | 602
6 | 11 | 582 | 11 | 591
7 | 11 | 571 | 6 | 585
8 | 11 | 560 | 8 | 577
9 | 11 | 549 | 4 | 573
10 | 11 | 538 | 5 | 568
11 | 11 | 527 | 15 | 553
12 | 11 | 516 | 6 | 547
13 | 11 | 505 | 8 | 539
14 | 11 | 494 | 3.9079 | 535.0921
15 | 11 | 483 | 16 | 519.0921
16 | 11 | 472 | 16 | 503.0921
17 | 11 | 461 | 13 | 490.0921
18 | 11 | 450 | 12 | 478.0921
19 | 11 | 439 | 11 | 467.0921
20 | 11 | 428 | 10 | 457.0921
21 | 11 | 417 | 16 | 441.0921
22 | 11 | 406 | 21 | 420.0921
23 | 11 | 395 | 4 | 416.0921
24 | 11 | 384 | 6 | 410.0921
25 | 11 | 373 | 7 | 403.0921
26 | 11 | 362 | 15 | 388.0921
27 | 11 | 351 | 4 | 384.0921
28 | 11 | 340 | 1.9789 | 382.1132
29 | 11 | 329 | 21 | 361.1132
30 | 11 | 318 | 25 | 336.1132
31 | 11 | 307 | 8 | 328.1132
32 | 11 | 296 | 8 | 320.1132
33 | 11 | 285 | 9 | 311.1132
34 | 11 | 274 | 8.7227 | 302.3905
35 | 11 | 263 | 12 | 290.3905
36 | 11 | 252 | 9 | 281.3905
37 | 11 | 241 | 5 | 276.3905
38 | 11 | 230 | 9.0697 | 267.3207
39 | 11 | 219 | 13 | 254.3207
40 | 11 | 208 | 12 | 242.3207
41 | 11 | 197 | 12 | 230.3207
42 | 11 | 186 | 16 | 214.3207
43 | 11 | 175 | 16 | 198.3207
44 | 11 | 164 | 15 | 183.3207
45 | 11 | 153 | 13 | 170.3207
46 | 11 | 142 | 12 | 158.3207
47 | 11 | 131 | 8 | 150.3207
48 | 11 | 120 | 16 | 134.3207
49 | 11 | 109 | 22 | 112.3207
50 | 11 | 98 | 16 | 96.3207
51 | 11 | 87 | 8 | 88.3207
52 | 11 | 76 | 16 | 72.3207
53 | 11 | 65 | 13 | 59.3207
54 | 11 | 54 | 14 | 45.3207
55 | 11 | 43 | 10 | 35.3207
56 | 11 | 32 | 13 | 22.3207
57 | 11 | 21 | 3 | 19.3207
58 | 11 | 10 | 7 | 12.3207
59 | 10 | 0 | 6 | 6.3207
60 |  |  | 6 | 0.32074